Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №37 имени дважды Героя Советского Союза маршала М.Е. Катукова города Орла

Приказ

от 12.11.2021 г. №\_\_\_-д

Об утверждении плана-графика реализации

мероприятий по обеспечению

формирования функциональной

грамотности обучающихся

на 2021-2022 учебный год

На основании приказов Департамента образования Орловской области от 16.09.2021 года № 1264 «Об организации работы, направленной на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год» и от 27.09.2021 года № 1316 «Об утверждении регионального плана-графика реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся», в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждениях города Орла в рамках реализации национального проекта «Образование», приказа управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла №271/1-д от 29.09.2021 года «Об утверждении муниципального плана-графика реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города Орла на 2021-2022 учебный год» **приказываю:**

1. Утвердить План - график школы по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год (Приложение 1).
2. Провести информационно - просветительскую работу с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам функциональной грамотности.
3. Обеспечить выполнение мероприятий - Плана-графика в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением приказ возложить на зам. директора А.Н Бакурова.

Директор школы О.А. Кунашик

С приказом ознакомлены:

А.Н. Бакуров

С.И. Скуридина

Н.В. Русина

М.Н. Донникова

Т.В. Артемова

Д.В. Баранова

А.А. Горшкова

Ю.Н. Туфанова

И.К. Чейшвили

*Приложение 1*

*к приказу № -д от 12.11.2021 г*

*План-график школы*

*по формированию функциональной грамотности обучающихся*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат/**  показатель для контроля |
|  | **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение школьного плана-графика («дорожных карт») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 уч.г. | Сентябрь 2021 года | Кунашик О.А. | Разработан и утвержден  школьный план-график |
| 2 | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | Сентябрь 2021 года | Бакуров А.Н. | Определен школьный координатор |
| 3 | Разработка/внесение изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | Сентябрь 2021 года | Кунашик О.А. | Внесены изменения в локальные акты ОО |
| 4 | Проведение педагогических советов по вопросам функциональной грамотности (лучшие практики методической работы, вопросы выявления профессиональных дефицитов педагогических кадров и др.) | В течение 2021-2022 учебного года | Бакуров А.Н. | Проведены педагогические советы, обобщен опыт работы (приложение к протоколу) |
|  | **2. Методическое сопровождение** | | | |
| 1 | Участие руководящих и педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение 2021-2022 учебного года | Донникова М.Н. | Руководящие и педагогические кадры ОО приняли участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 2 | Формирование и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности | Ноябрь  2021 года | Скуридна С.И. | Разработан и утвержден  школьный план-график |
| 3 | Проведение заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | Ноябрь  2021 года | Донникова М.Н. | Спланированы и проведены заседания школьных методических объединений |
| 4 | Проведение заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» | Ноябрь  2021 года | Донникова М.Н. | Внедрены в учебный процесс задания <https://fg.resh.edu.ru>  <https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti> |
| 5 | Сбор и обобщение опыта работы (лучших практик) ОО по формированию функциональной грамотности (для ШМО, муниципального уровня, для РУМО Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | В течение 2021-2022 учебного года | Донникова М.Н. | Лучшие практики формирования функциональной грамотности размещены на сайте ОО |
| 6 | Реализация программ внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | Русина Н.В. | Разработаны и реализуются программ внеурочной деятельности |
| 7 | Организация работы рабочих/творческих групп по формированию функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь  2021 года | Донникова М.Н. | Рабочие группы реализовали планы работы |
| - по математической грамотности |  |  | ФИО  Артемова Т.В.  Баранова Д.В.  Горшкова А.А.  Туфанова Ю.Н.  Чейшвили И.К. |
| 8 | Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной грамотности (мастер- классы, открытые уроки, методические недели, участие в конкурсах) | Март-апрель  2022 года | Донникова М.Н. | Сформирована база ресурсов ОО с техкартами уроков/программами внеурочной деятельности, иными материалами |